## ИП 2018-2020
УТВЕРЖДАЮ:
Управляющий директор ОАО "Кубаньэнергосбыт"
________________ В.А. Рожков
" ________ " ______________ 2017г
План инвестиционной программы на 2018-2020 годы ОАО "Кубаньэнергосбыт"
[7 empty] | Пообъектный план финансирования на 2018-2020 годы. | [39 empty] | ______________ В.А. Рожков
№ пп | идентифика торы инвестицион ных проектов | Инвестиции по видам бизнеса, наименование объекта, укрупненная расшифровка по контролируемым этапам работ по объекту | Факт 2015г | Факт 2016г | Полная остаточная стоимость объекта по сост. на 01.01.2018 | План 2018г | по источникам |  | Прочие источники (указать) | план 2018, в т.ч. по кварталам |  |  |  |  | Полная остаточная стоимость объекта по сост. на 01.01.2019 | План 2019г | в том числе |  | Прочие источники (указать) | план 2019, в т.ч. по кварталам |  |  |  |  | Полная остаточная стоимость объекта по сост. на 01.01.2020 | План 2020г | по источникам |  | Прочие источники (указать) | план 2020, в т.ч. по кварталам |  |  |  |  | Итого, 2018- 2020 | по источникам |  | Прочие источники (указать) | Ввод основных фондов без НДС | [7 empty] | Краткая пояснительная записка (подлежит корректировке, пока не читать!!!!!!!!!) | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | С начала года |  | недовыполнено или перевып. по рез-там 1-го полугодия | % фактического освоения от накопительного итога за 6мес.2014 | План ввода основных фондов накопительным итогом, без НДС | Фактически введено основных фондов накопительным итогом, без НДС за 6 мес | % выполнения по вводу основных фондов от накопительного итога за 6 мес
[7 empty] | амортизацион. отчисления | прибыль |  | 1 квартал 2018 | 2 квартал 2018 | 3 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | проверка |  |  | амортизацион. отчисления | прибыль |  | 1 квартал 2019 | 2 квартал 2019 | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | проверка |  |  | амортизацион. отчисления | прибыль |  | 1 квартал 2020 | 2 квартал 2020 | 3 квартал 2020 | 4 квартал 2020 | проверка |  | амортизацион. отчисления | прибыль |  | 2018 год - всего | 2018 год - ввод 1кв | 2018 год - ввод 2кв | 2018 год - ввод 3кв | 2018 год - ввод 4кв | 2019 год - всего | 2020 год - всего | Итого, 2018-2020 |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | План прошедших кварталов накопительным итогом за 6 мес | Факт прошедших кварталов накопительным итогом за 6 мес
1 |  | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 17 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 19
Всего по Обществу:
Из строки "Всего по Обществу" - по объектам, включенным в Пятилетнюю инвестиционную программу Холдинга
1 |  | Генерация (ГК), в.т.ч.:
1.1 |  | Инвестиции в основной капитал, в т.ч.
1.1.1. |  | Инвестиции на производственное развитие, из них:
1.1.1.1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1.1.1.1 |  | Основные объекты всего, в т.ч.
1.1.1.1.2 |  | Технологическое присоединение потребителей
1.1.1.1.3 |  | АИИС КУЭ
1.1.1.1.4 |  | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.:
1.1.1.1.5 |  | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
1.1.1.1.6 |  | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.:
1.1.1.2 |  | Новое строительство и расширение
1.1.1.2.1 |  | Основные объекты
1.1.1.2.2 |  | Технологическое присоединение потребителей
1.1.1.2.3 |  | АИИС КУЭ
1.1.1.2.4 |  | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.:
1.1.1.2.5 |  | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
1.1.1.2.6 |  | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.:
1.1.2. |  | Приобретение объектов основных средств
2 |  | Тепловые сети (если выделены в АО), в т.ч.:
2.1 |  | Инвестиции в основной капитал, в т.ч.
2.1.1. |  | Инвестиции на производственное развитие, из них:
2.1.1.1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция
2.1.1.1.1 |  | Основные объекты
2.1.1.1.2 |  | Технологическое присоединение потребителей
2.1.1.1.3 |  | АИИС КУЭ
2.1.1.1.4 |  | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.:
2.1.1.1.5 |  | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
2.1.1.1.5 |  | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.:
2.1.1.2 |  | Новое строительство и расширение
2.1.1.2.1 |  | Основные объекты
2.1.1.2.1 |  | Технологическое присоединение потребителей
2.1.1.2.2 |  | АИИС КУЭ
2.1.1.2.3 |  | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.:
2.1.1.2.4 |  | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
2.1.1.2.5 |  | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.:
2.1.2. |  | Приобретение объектов основных средств
3 |  | Электрические сети высокого напряжения, в т.ч.:
3.1 |  | Инвестиции в основной капитал, в т.ч.
3.1.1. |  | Инвестиции на производственное развитие, из них:
3.1.1.1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция
3.1.1.1.1 |  | Основные объекты
3.1.1.1.2 |  | Технологическое присоединение потребителей
3.1.1.1.3 |  | АИИС КУЭ
3.1.1.1.4 |  | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.:
3.1.1.1.5 |  | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
3.1.1.1.6 |  | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.:
3.1.1.2 |  | Новое строительство и расширение
3.1.1.2.1 |  | Основные объекты
3.1.1.2.2 |  | Технологическое присоединение потребителей
3.1.1.2.3 |  | АИИС КУЭ
3.1.1.2.4 |  | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.:
3.1.1.2.5 |  | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
3.1.1.2.6 |  | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.:
3.1.2. |  | Приобретение объектов основных средств
4 |  | Электрические сети низкого напряжения (распределительные), в т.ч.:
4.1 |  | Инвестиции в основной капитал, в т.ч.
4.1.1. |  | Инвестиции на производственное развитие, из них:
4.1.1.1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция
4.1.1.1.1 |  | Основные объекты
4.1.1.1.2 |  | Технологическое присоединение потребителей
4.1.1.1.3 |  | АИИС КУЭ
4.1.1.1.4 |  | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.:
4.1.1.1.5 |  | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
4.1.1.1.6 |  | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.:
4.1.1.2 |  | Новое строительство и расширение
4.1.1.2.1 |  | Основные объекты
4.1.1.2.2 |  | Технологическое присоединение потребителей
4.1.1.2.3 |  | АИИС КУЭ
4.1.1.2.4 |  | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.:
4.1.1.2.5 |  | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
4.1.1.2.6 |  | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.:
4.1.2. |  | Приобретение объектов основных средств
1 |  | Сбыт энергии, в т. ч.: | 16878.2 | 21424.1 | 390104.36 | 128284.39 | 60324.15 | 67960.24 | 0 | 10483 | 45299.7 | 26700.7 | 45801 | 128284.4 | 261819.97 | 130282.97 | 62737.07 | 67545.9 | 0 | 8768 | 45934.2 | 17571 | 58009.8 | 130283 | 131537 | 131537 | 65246.61 | 66290.39 | 0 | 8780 | 29355 | 63749 | 29653 | 131537 | 390104.36 | 188307.83 | 201796.53 | 0 | 123365.81 | 2065 | 59828.9 | 26645.7 | 34826.2 | 136168.55 | 151213.1 | 534113.26 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | 16878.2 | 21424.1 | 390104.36 | 128284.39 | 60324.15 | 67960.24 | 0 | 10483 | 45299.7 | 26700.7 | 45801 | 128284.4 | 261819.97 | 130282.97 | 62737.07 | 67545.9 | 0 | 8768 | 45934.2 | 17571 | 58009.8 | 130283 | 131537 | 131537 | 65246.61 | 66290.39 | 0 | 8780 | 29355 | 63749 | 29653 | 131537 | 390104.36 | 188307.83 | 201796.53 | 0 | 123365.81 | 2065 | 59828.9 | 26645.7 | 34826.2 | 136168.55 | 151213.1 | 534113.26 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Инвестиции на производственное развитие, из них: | 16878.2 | 21424.1 | 390104.36 | 128284.39 | 60324.15 | 67960.24 | 0 | 10483 | 45299.7 | 26700.7 | 45801 | 128284.4 | 261819.97 | 130282.97 | 62737.07 | 67545.9 | 0 | 8768 | 45934.2 | 17571 | 58009.8 | 130283 | 131537 | 131537 | 65246.61 | 66290.39 | 0 | 8780 | 29355 | 63749 | 29653 | 131537 | 390104.36 | 188307.83 | 201796.53 | 0 | 123365.81 | 2065 | 59828.9 | 26645.7 | 34826.2 | 136168.55 | 151213.1 | 534113.26 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1. |  | Техническое перевооружение и реконструкция | 16872.6 | 20886.2 | 144975.26 | 47641.69 | 47641.69 | 0 | 0 | 2558 | 29156 | 9095.7 | 6832 | 47641.7 | 97333.57 | 55296.57 | 55296.57 | 0 | 0 | 2168 | 34523.9 | 9121 | 9483.7 | 55296.6 | 42037 | 42037 | 42037 | 0 | 0 | 1580 | 23805 | 12199 | 4453 | 42037 | 144975.26 | 144975.26 | 0 | 0 | 39717.71 | 1840 | 22940 | 8645.7 | 6292 | 63220.55 | 42037 | 184692.96 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.1. |  | Профильные объекты, всего | 0 | 0 | 53806.71 | 17790.67 | 17790.67 | 0 | 0 | 718 | 10816 | 3875.7 | 2381 | 17790.7 | 36016.04 | 25016.04 | 25016.04 | 0 | 0 | 718 | 16451.4 | 2580 | 5266.7 | 25016.1 | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 6000 | 0 | 11000 | 53806.71 | 53806.71 | 0 | 0 | 9866.69 | 0 | 6600 | 1425.7 | 1841 | 32940.02 | 11000 | 63673.41 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Модернизация : | [11 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 8: #REF!; 4: #REF!; 5: #REF!; 6: #REF!; 7: #REF!; 8: #REF!; 9: #REF!; 9: #REF!; 10: #REF!; 11: #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [25 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.1.1 |  | Создание ресурса по регистрации, контролю качества исполнения заявок, ведения отчетности и анализа причин сбоев АРМ Общества | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 30: 0; 31: 0; 32: 0; 17: Внедрение и поддержание системы взаимодействия с клиентом (CRM). В плане 2016г | [5 empty] | 0
1.1.1.1 | К_П_М_1 | Развитие системы электронного документооборота в части автоматизации закупок, бюджетирования, казначейства |  |  | 5000 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 |  |  | 5000 |  |  | 5000 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 30: 5000; 31: 5000; 32: 0; 39: 5000; 41: 5000; 17: Внедрение и поддержание системы электронного документооборота. В плане 2016г
1.1.1.5 |  | Создание подсистемы оптимизации управления АРМ Общества (ОУАРМ) | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 30: 0; 31: 0; 32: 0; 41: 0; 17: Внедрение и поддержание системы взаимодействия с клиентом (CRM). В плане 2016г | [5 empty] | 0
1.1.1.8 |  | Внедрение решения "СТЭК энерго" | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 30: 0; 31: 0; 32: 0; 41: 0; 17: Внедрение и поддержание системы бизнес аналитики. В плане 2016г
1.1.1.10 |  | Создание резервной системы телефонной связи в ИА ОАО "Кубаньэнергосбыт" | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 30: 0; 31: 0; 32: 0; 41: 0; 17: Внедрение и поддержание системы взаимодействия с клиентом (CRM). В плане 2016г
1.1.1.2 | I_П_М_2 | Электронная система управления очередью в центрах обслуживания клиентов производственных участков и филиалов Общества |  |  | 12200 | 5600 | 5600 | 0 |  |  | 5600 |  |  | 5600 | 6600 | 5600 | 5600 | 0 |  |  | 5600 |  |  | 5600 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 1000 |  |  | 1000 | 30: 12200; 31: 12200; 32: 0; 34: 5600; 36: 5600; 39: 5600; 40: 1000; 41: 12200; 17: Внедрение и поддержание системы взаимодействия с клиентом (CRM). Затраты на клиентское обслуживание сформированы, исходя из анализа и потребностей ЦОК в их оснащении электронными терминалами типа «информационный киоск» (для получения справочной информации, передачи показаний приборов учета, оплаты банковскими картами и др.),
1.1.1.3 | I_П_М_3 | Установка касс и электронных терминалов с возможностью приёма показаний |  |  | 2500 | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 1000 |  |  | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 1000 |  |  | 1000 | 500 | 500 | 500 | 0 |  |  | 500 |  |  | 500 | 30: 2500; 31: 2500; 32: 0; 34: 1000; 36: 1000; 39: 1000; 40: 500; 41: 2500; 17: Приведение помещений центров очного обслуживания к стандартам: Установка касс и электронных терминалов с возможностью приёма показаний ПУ, приема платежей в пользу третьих лиц
1.1.1.15 | К_П_М_1 | Модернизация подсистемы межсетевого экранирования и криптозащиты СИБЗКИПДн Общества на основе перехода на аппаратную платформу АПКШ "Континент" последнего поколения |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 30: 0; 31: 0; 32: 0; 41: 0; 17: Замена парка аппаратно-программных комплексов межсетевого экранирования и криптозащиты системы ИБ, защиты корпоративной информации и ПДн (СИБЗКИПДн) на АПКШ "Континент" последнего поколения. Планируется выполнить в 2019г
1.1.1.4 | I_П_М_4 | Создание электронного архива документации Общества, развитие СХД |  |  | 5030 | 2450 | 2450 | 0 |  |  |  | 2450 |  | 2450 | 2580 | 2580 | 2580 | 0 |  |  |  | 2580 |  | 2580 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 30: 5030; 31: 5030; 32: 0; 39: 5030; 41: 5030; 17: Внедрение и поддержание системы бизнес аналитики. Бухгалтерия. Аналог Система хранения данных HP MSA 2040 (C8S56A) Дисковый массив HP MSA 2040 SAS Dual Controller w/24 1.2TB 6G SAS 10K SFF HDD 28.8TB Bundle
1.1.1.5 | I_П_М_5 | Расширение батарейной емкости ИБП "Дельта" |  |  | 1291 | 1291 | 1291 | 0 |  |  |  |  | 1291 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 30: 1291; 31: 1291; 32: 0; 34: 1291; 38: 1291; 41: 1291; 17: В связи с увеличением нагрузки в 2016 и 2017 году (в связи с переходом на "СТЭК энерго" и др. значимыми проектами
1.1.1.6 | I_П_М_6 | Модернизация КСПД и офисной АТС Авайя |  |  | 2954.64 | 2215.98 | 2215.98 | 0 |  |  | 2216 |  |  | 2216 | 738.66 | 738.66 | 738.66 | 0 |  |  |  |  | 738.7 | 738.7 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 30: 2954.64; 31: 2954.64; 32: 0; 39: 2954.64; 41: 2954.64; 17: Внедрение и поддержание системы взаимодействия с клиентом (CRM). Обновление АТС Avaya в ИА с увеличением надежности
1.1.1.7 | I_П_М_7 | Обновление АТС Avaya в филиалах |  |  | 4277.07 | 1425.69 | 1425.69 | 0 |  |  |  | 1425.7 |  | 1425.7 | 2851.38 | 2851.38 | 2851.38 | 0 |  |  | 2851.4 |  |  | 2851.4 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 30: 4277.07; 31: 4277.07; 32: 0; 34: 1425.69; 37: 1425.7; 39: 2851.38; 41: 4277.07; 17: Внедрение и поддержание системы взаимодействия с клиентом (CRM). Обновление АТС филиалов в связи со снятием их с поддержки/невозможности модернизации и расширения функционала под бизнес-потребности
1.1.1.8 | I_П_М_8 | Подключение GSM-шлюзов к АТС Общества |  |  | 550 | 550 | 550 | 0 |  |  |  |  | 550 | 550 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 30: 550; 31: 550; 32: 0; 34: 550; 38: 550; 41: 550; 17: Мультиформатность каналов и способов оплаты и передачи показаний. Реализация информирования потребителей через рассылку СМС из учетной системы. Планируется выполнить в 2018г
1.1.1.9 | I_П_М_9 | Создание инфраструктуры территориально удаленного резервного ЦОД Общества для обеспечения непрерывности бизнес-процессов Общества |  |  | 6000 | 2000 | 2000 | 0 |  |  | 2000 |  |  | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 |  |  |  |  | 4000 | 4000 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 30: 6000; 31: 6000; 32: 0; 39: 6000; 41: 6000; 17: Внендрение и поддержание системы бизнес аналитики. Бухгалтерия. Создание отказоустойчивой инфраструктуры с резервным ЦОД на территориальной площадке, отличной от ИА. Построение механизма синхронизации/резервирования данных и восстановления работы главных бизнес процессов
1.1.1.10 | I_П_М_10 | Модернизация ЦОД и СХД ИА |  |  | 1436 | 718 | 718 | 0 |  | 718 |  |  |  | 718 | 718 | 718 | 718 | 0 |  | 718 |  |  |  | 718 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 30: 1436; 31: 1436; 32: 0; 39: 1436; 41: 1436; 17: Внендрение и поддержание системы бизнес аналитики. Аналог Система хранения данных HP MSA 2040 (M0T30A) SAN SSD 2x200Gb SSD, 4x900 Gb no SFP Bndl (incl. 1xK2R80A, 2xK2Q45A, 4xJ9F47A) Tvlite
1.1.1.11 | К_П_М_1 | Интеграция информационных систем ОАО "Кубаньэнергосбыт" и ПАО ГК "ТНС энерго" (создание единого информационного поля предприятий ГК) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 30: 0; 31: 0; 32: 0; 41: 0; 17: Внедрение и поддерржание системы бизнес аналитики. Потребность в данном проекте обусловлена развитием взаимоотношений / возрастающим информационным обменом между "КЭСК", ГК ОАО "ТНС энерго" и предприятиями ГК. Для создания ТЗ необходимо будет учесть полученные результаты и оценить возможные безопасные возможности коммуникаций и взаимодействия с целью снижения затрат на связь "межгород, сотовая..." и другие расходы. Требования к проекту и ТЗ должно формироваться с участием специалистов "ТНС энерго".
1.1.1.11 | I_П_М_11 | Интеграция информационных систем ОАО "Кубаньэнергосбыт" и ПАО ГК "ТНС энерго" (создание единого информационного поля предприятий ГК) |  |  | 1068 | 540 | 540 | 0 |  |  |  |  | 540 | 540 | 528 | 528 | 528 | 0 |  |  |  |  | 528 | 528 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 30: 1068; 31: 1068; 32: 0; 39: 1068; 41: 1068
1.1.1.12 | К_П_М_12 | Модернизация ЦОД и СХД ИА (под задачи развития ЭДО) |  |  | 2000 | [8 empty] | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 |  |  | 2000 |  |  | 2000 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 30: 2000; 31: 2000; 32: 0; 39: 2000; 41: 2000
1.1.1.13 | L_П_М_13 | Создание систем отчетности анализа данных и прогнозирования |  |  | 1000 | [8 empty] | 0 | 1000 | [8 empty] | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  | 1000 |  | 1000 | 30: 1000; 31: 1000; 32: 0; 40: 1000; 41: 1000
1.1.1.14 | L_П_М_14 | Модернизация ЦОД и СХД ИА (под задачи развития анализа/пронозирования) |  |  | 1500 | [8 empty] | 0 | 1500 | [8 empty] | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 |  |  |  | 1500 |  | 1500 | 30: 1500; 31: 1500; 32: 0; 40: 1500; 41: 1500
1.1.1.15 | L_П_М_15 | Создание и запуск резервного ЦОД для критически важных данных на удаленной площадке |  |  | 7000 | [8 empty] | 0 | 7000 | [8 empty] | 0 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 |  |  | 3500 | 3500 |  | 7000 | 30: 7000; 31: 7000; 32: 0; 40: 7000; 41: 7000
1.1.2. |  | Прочие объекты электроэнергетики, в т. ч.: | 2209.1 | 7716.2 | 15642 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 350 | 3500 | 1050 | 100 | 5000 | 10642 | 5180 | 5180 | 0 | 0 | 270 | 3060 | 1170 | 680 | 5180 | 5462 | 5462 | 5462 | 0 | 0 | 350 | 3005 | 1354 | 753 | 5462 | 15642 | 15642 | 0 | 0 | 5000 | 350 | 1500 | 3050 | 100 | 5180 | 5462 | 15642 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Реконструкция адм.здания Сочинского филиала | [32 empty] | 30: 0; 31: 0; 32: 0; 7: 0; 9: 0; 10: 0 |  |  | 0
1.1.2.1 | I_ПО_1 | Монтаж СКС,ЛВС,АТС по филиалам и производственным участкам | 0 | 687.4 | 2413 | 750 | 750 | 0 |  | 100 | 350 | 300 |  | 750 | 1663 | 810 | 810 | 0 |  | 100 | 360 | 350 |  | 810 | 853 | 853 | 853 | 0 |  | 100 | 400 | 300 | 53 | 853 | 30: 2413; 31: 2413; 32: 0; 34: 750; 35: 100; 36: 350; 37: 300; 39: 810; 40: 853; 41: 2413; 17: Внедрение и поддержание системы взаимодействия с клиентом (CRM). Для обеспечения эффективного и качественного использования вычислительной техники подразделений Общества, а также с целью дальнейшей интеграции локально-вычислительной сети (ЛВС) филиалов и производственных участков в КСПД Общества, необходимо постоянно проводить модернизацию (создание) ЛВС, включая возможность перевода ЛВС филиалов на ВОЛС. Ввод новых площадей и стандартов обмена информации позволяет проведение работ в направлении улучшения качества СКС Общества в целом до 2Мб на канале, что и указано в данной программе.
1.1.2.2 | I_ПО_2 | Установка охранно-пожарной сигнализации в филиалах и производственных участках и видеонаблюдение | 2209.1 | 1991.9 | 6404 | 2050 | 2050 | 0 |  | 200 | 1100 | 650 | 100 | 2050 | 4354 | 2120 | 2120 | 0 |  | 120 | 650 | 670 | 680 | 2120 | 2234 | 2234 | 2234 | 0 |  | 200 | 550 | 784 | 700 | 2234 | 30: 6404; 31: 6404; 32: 0; 34: 2050; 35: 200; 36: 1100; 37: 650; 38: 100; 39: 2120; 40: 2234; 41: 6404; 17: ОАО «Кубаньэнергосбыт» имеет 9 филиалов и 57 производственных участков по Краснодарскому краю и Республике Адыгея. В результате реформирования, производственные помещения от сетевых филиалов ОАО «Кубаньэнерго» перешли на баланс ОАО «Кубаньэнергосбыт». Часть помещений не были оборудованы ОПС, либо имели устаревшее оборудование пожарной сигнализации. Были получены предписания и устные предупреждения Госпожнадзора об установке пожарной сигнализации в филиалах, либо замене устаревшего оборудования на современные сигнализаторы.
1.1.2.3 | I_ПО_3 | Доведение до функциональной готовности приобретенных административных зданий для филиалов |  | 4951.1 | 6520 | 2100 | 2100 | 0 |  |  | 2000 | 100 |  | 2100 | 4420 | 2150 | 2150 |  |  |  | 2000 | 150 |  | 2150 | 2270 | 2270 | 2270 | 0 |  |  | 2000 | 270 |  | 2270 | 30: 6520; 31: 6520; 32: 0; 34: 2100; 37: 2100; 39: 2150; 40: 2270; 41: 6520; 17: После приобретения зданий и помещений для нужд филиалов и производственных участков, всегда возникает потребность в доведении их до функциональной готовности в соответствии с требованиями, предъявляемым стандартами качества обслуживания клиентов. Это работы по монтажу СКС, ОПС, ВН, выделение и оборудование помещений под кассы, центры обслуживания для потребителей, а также создание комфортных условий для клиентов с ограниченными возможностями,комфортных условий в зоне ожидания и зоне обслуживания клиентов, внедрение единых решений в области дизайнерского оформления центров очного обслуживания
1.1.2.4 | I_ПО_4 | Подводящий газопровод к административным зданиям |  | 85.8 | 305 | 100 | 100 | 0 |  | 50 | 50 |  |  | 100 | 205 | 100 | 100 | 0 |  | 50 | 50 |  |  | 100 | 105 | 105 | 105 | 0 |  | 50 | 55 |  |  | 105 | 30: 305; 31: 305; 32: 0; 34: 100; 35: 50; 36: 50; 39: 100; 40: 105; 41: 305
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [16 empty] | 30: 0; 31: 0; 32: 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [16 empty] | 30: 0; 31: 0; 32: 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [16 empty] | 30: 0; 31: 0; 32: 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [16 empty] | 30: 0; 31: 0; 32: 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [16 empty] | 30: 0; 31: 0; 32: 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [16 empty] | 30: 0; 31: 0; 32: 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [16 empty] | 30: 0; 31: 0; 32: 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [16 empty] | 30: 0; 31: 0; 32: 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [16 empty] | 30: 0; 31: 0; 32: 0
1.1.3. |  | Оборудование, не входящее в сметы строек, в т. ч.: | 14663.5 | 13170 | 75526.55 | 24851.02 | 24851.02 | 0 | 0 | 1490 | 14840 | 4170 | 4351 | 24851 | 50675.53 | 25100.53 | 25100.53 | 0 | 0 | 1180 | 15012.5 | 5371 | 3537 | 25100.5 | 25575 | 25575 | 25575 | 0 | 0 | 1230 | 15800 | 4845 | 3700 | 25575 | 75526.55 | 75526.55 | 0 | 0 | 24851.02 | 1490 | 14840 | 4170 | 4351 | 25100.53 | 25575 | 75526.55 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7300 | 2301.5 | 31.5274
1.1.3.1. | I_О_1 | а/транспорт | 8445.4 | 8180.5 | 33017.5 | 11150 | 11150 | 0 |  | 450 | 10700 |  |  | 11150 | 21867.5 | 10867.5 | 10867.5 | 0 |  |  | 10867.5 |  |  | 10867.5 | 11000 | 11000 | 11000 | 0 |  |  | 11000 |  |  | 11000 | 30: 33017.5; 31: 33017.5; 32: 0; 34: 11150; 35: 450; 36: 10700; 39: 10867.5; 40: 11000; 41: 33017.5; 17: Более 30% автотранспорта подлежит замене. В целях унификации модельного ряда автопарка ОАО «Кубаньэнергосбыт» в 2017-2019 гг планируется вывести из эксплуатации 21 ед. автотранспортных средств марки ВАЗ, которые выработали свой ресурс, имеют нулевую остаточную стоимость и пробег более 350 000 км. Взамен планируется приобретение автомобилей семейства Lada Largus, что позволит значительно сократить расходы на ГСМ, текущие и капитальные ремонты, а также на технические обслуживания.
1.1.3.2. | I_О_2 | оргтехника | 127.2 | 477.9 | 6243.6 | 1914.8 | 1914.8 | 0 |  | 150 | 590 | 590 | 584.8 | 1914.8 | 4328.8 | 2128.8 | 2128.8 | 0 |  | 100 | 680 | 690 | 658.8 | 2128.8 | 2200 | 2200 | 2200 | 0 |  | 100 | 700 | 850 | 550 | 2200 | 30: 6243.6; 31: 6243.6; 32: 0; 34: 1914.8; 35: 150; 36: 590; 37: 590; 38: 584.8; 39: 2128.8; 40: 2200; 41: 6243.6; 17: Внедрение и поддержание системы взаимодействия с клиентом (CRM). В условиях нарастающей конкуренции для сохранения клиентской базы и привлечения новых потребителей, необходимо безупречное сервисное обслуживание как юридических, так и физических лиц. Создание такого обслуживания возможно только согласно «Стандарта обслуживания потребителей ОАО «Кубанская энергосбытовая компания». Приобретение данного вида оборудования обусловлено необходимостью снижения затрат на печать, скоростью обслуживания. На 2017-2019гг планируется приобретние МФУ, поточных сканеров, скоростных принтеров двухсторонней печати с увеличенным ресурсом картриджей
1.1.3.3. | I_О_3 | вычислительная техника | 2534.5 | 2770.5 | 8888 | 3070 | 3070 | 0 |  | 100 | 990 | 990 | 990 | 3070 | 5818 | 2818 | 2818 | 0 |  | 100 | 900 | 1100 | 718 | 2818 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 |  | 100 | 950 | 1000 | 950 | 3000 | 30: 8888; 31: 8888; 32: 0; 34: 3070; 35: 100; 36: 990; 37: 990; 38: 990; 39: 2818; 40: 3000; 41: 8888; 17: Внедрение и поддержание системы взаимодействия с клиентом (CRM). Согласно утвержденной программы развития и модернизации информационной инфраструктуры Общества, планируется приобрести на производственные участки и филиалы вычислительной техники: системные блоки "Стандарт", ноутбуки, моноблоки, мобильные планшеты и СБ
1.1.3.4. |  | оборудование, всего | 3556.4 | 1741.1 | 27377.45 | 8716.22 | 8716.22 | 0 | 0 | 790 | 2560 | 2590 | 2776.2 | 8716.2 | 18661.23 | 9286.23 | 9286.23 | 0 | 0 | 980 | 2565 | 3581 | 2160.2 | 9286.2 | 9375 | 9375 | 9375 | 0 | 0 | 1030 | 3150 | 2995 | 2200 | 9375 | 30: 27377.45; 31: 27377.45; 32: 0; 33: 0; 34: 8716.22; 35: 790; 36: 2560; 37: 2590; 38: 2776.2; 39: 9286.23; 40: 9375; 41: 27377.45
1.1.3.4.1 | I_О_4 | в т. ч. приобретение ОЗ | 1395.3 | 569.1 | 10570 | 3420 | 3420 | 0 |  | 490 | 930 | 850 | 1150 | 3420 | 7150 | 3575 | 3575 | 0 |  | 680 | 715 | 1035 | 1145 | 3575 | 3575 | 3575 | 3575 | 0 |  | 680 | 1150 | 695 | 1050 | 3575 | 30: 10570; 31: 10570; 32: 0; 34: 3420; 35: 490; 36: 930; 37: 850; 38: 1150; 39: 3575; 40: 3575; 41: 10570; 17: В связи с запланированным введением в эксплуатацию отреконструированных,построенных и приобретнных зданий: Понежукайского, Тахтамукайского ПУ Краснодарского филиала, Славянского ПУ Тимашевского филиала, Дагомысского ПУ Сочинского филиала, Успенского ПУ Армавирского филиала необходимо приобретение комплектов мебели для кабинетов руководителей, комплекта мебели в актовый зал; корпоративные идентификаторы; сплит-системы реверсивные в холлы административных зданий; системы видеонаблюдения; автономные генераторы, стационарный дизель-генератор и дизельные электростанции для безаварийной работы системы электроснабжения филиалов во время отключения электроэнергии
1.1.3.4.2 | I_О_5 | приобретения по УАСУ | 2161.1 | 1172 | 11166.45 | 3051.22 | 3051.22 | 0 |  | 100 | 950 | 1050 | 951.2 | 3051.2 | 8115.23 | 3915.23 | 3915.23 | 0 |  | 100 | 1100 | 1700 | 1015.2 | 3915.2 | 4200 | 4200 | 4200 | 0 |  | 150 | 1200 | 1700 | 1150 | 4200 | 30: 11166.45; 31: 11166.45; 32: 0; 34: 3051.22; 35: 100; 36: 950; 37: 1050; 38: 951.2; 39: 3915.23; 40: 4200; 41: 11166.45; 17: ИБП, аналог внутренний ленточный накопитель HP StoreEver LTO-5 Ultrium 3000 SAS (EH957B)
1.1.3.4.3 | I_О_6 | приобретение серверного оборудования |  |  | 5641 | 2245 | 2245 | 0 |  | 200 | 680 | 690 | 675 | 2245 | 3396 | 1796 | 1796 | 0 |  | 200 | 750 | 846 |  | 1796 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 |  | 200 | 800 | 600 |  | 1600 | 30: 5641; 31: 5641; 32: 0; 34: 2245; 35: 200; 36: 680; 37: 690; 38: 675; 39: 1796; 40: 1600; 41: 5641; 17: Развитие ИТ-коммуникаций и систем хранения данных.
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [16 empty] | 30: 0; 31: 0; 32: 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [16 empty] | 30: 0; 31: 0; 32: 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [16 empty] | 30: 0; 31: 0; 32: 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [16 empty] | 30: 0; 31: 0; 32: 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [16 empty] | 30: 0; 31: 0; 32: 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [16 empty] | 30: 0; 31: 0; 32: 0 |  |  | 7300 | 2301.5 | 31.5274
1.1.4. |  | ПИР для строительства будущих лет, в т. ч.: | 5.6 | 537.9 | 4829.9 | 2379.9 | 1500 | 879.9 | 0 | 425 | 704.9 | 1125 | 125 | 2379.9 | 2450 | 950 | 950 | 0 | 0 | 100 | 250 | 450 | 150 | 950 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 200 | 550 | 550 | 200 | 1500 | 4829.9 | 3950 | 879.9 | 0 | 2329.9 | 225 | 854.9 | 1125 | 125 | 700 | 1800 | 4529.9 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.4.1. |  | Проектные работы для строительства и реконструкции зданий и сооружений: | 5.6 | 537.9 | 3829.9 | 1379.9 | 500 | 879.9 | 0 | 425 | 704.9 | 125 | 125 | 1379.9 | 2450 | 950 | 950 | 0 | 0 | 100 | 250 | 450 | 150 | 950 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 200 | 550 | 550 | 200 | 1500 | 30: 3829.9; 31: 2950; 32: 879.9; 33: 0; 34: 2329.9; 35: 225; 36: 854.9; 37: 1125; 38: 125; 39: 700; 40: 1800; 41: 4529.9
|  | Реконструкция адм.здания Гиагинского ПУ Адыгейского филиала |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 30: 0; 31: 0; 32: 0; 41: 0; 17: Расширение площадей (находятся с РРЭСом в одном здании, планируется выполнить пристройку) соответствие с требованиями, предъявляемым стандартами качества обслуживания клиентов, выделение и оборудование помещений под кассы, центры обслуживания для потребителей, а также создание комфортных условий для клиентов с ограниченными возможностями,комфортных условий в зоне ожидания и зоне обслуживания клиентов, внедрение единых решений в области дизайнерского оформления центров очного обслуживания ". Планируются:выполнение ПСД и затраты по получению ТУ, оформлению разрешения на реконструкцию и ввод объекта в эксплуатацию,
1.1.4.1.1. | Н_ПИР(С)_1 | Строительство адм.здания Успенского ПУ Армавирского ф-ла | 5.6 | 154.4 | 729.9 | 729.9 |  | 729.9 |  | 150 | 579.9 |  |  | 729.9 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 30: 729.9; 31: 0; 32: 729.9; 34: 729.9; 36: 729.9; 41: 729.9; 17: Передислокация центра обслуживания в наиболее доступные и удобные клиенту места, соответствие с требованиями, предъявляемым стандартами качества обслуживания клиентов, выделение и оборудование помещений под кассы, центры обслуживания для потребителей, а также создание комфортных условий для клиентов с ограниченными возможностями,комфортных условий в зоне ожидания и зоне обслуживания клиентов, внедрение единых решений в области дизайнерского оформления центров очного обслуживания . Планируются: в 2017 году -выполнение ПСД и затраты по получению ТУ, оформлению разрешения на реконструкцию, в 2018 году - ввод объекта в эксплуатацию, имеется земельный участок под строительство
1.1.4.1.2. | I_ПИР(С)_2 | Строительство адм.здания Ольгинского ПУ Тимашевского филиала |  |  | 150 | 50 |  | 50 |  | 50 |  |  |  | 50 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 30: 150; 31: 100; 32: 50; 39: 150; 41: 150; 17: Ольгинский ПУ по сост на 25.03.2016 находится с РРЭС в одном здании. Необходима передислокация центра обслуживания в наиболее доступные и удобные клиенту места, соответствие с требованиями, предъявляемым стандартами качества обслуживания клиентов, выделение и оборудование помещений под кассы, центры обслуживания для потребителей, а также создание комфортных условий для клиентов с ограниченными возможностями,комфортных условий в зоне ожидания и зоне обслуживания клиентов, внедрение единых решений в области дизайнерского оформления центров очного обслуживания . Планируются: выполнить ПСД в 2017году, а запланированные затраты на 2018год - это для оформления и сдачи объекта в эксплуатацию, технадзор.
1.1.4.1.3. | L_ПИР(С)_3 | Строительство административного здания Лазаревского ПУ Сочинского филиала |  |  | 1000 | [8 empty] | 0 | 1000 | [8 empty] | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 |  | 100 | 400 | 400 | 100 | 1000 | 30: 1000; 31: 1000; 32: 0; 40: 1000; 41: 1000
1.1.4.1.4. | I_ПИР(С)_4 | Корректировка ПСД по стр-ву мансарды для Армавирского филиала |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 30: 100; 31: 0; 32: 100; 34: 100; 35: 100; 41: 100; 17: Необходимо расширить площади путем построения масардного этажа в соответствие с требованиями, предъявляемым стандартами качества обслуживания клиентов. ПСД выполнена в 2008г., необходима корректировка по текущим ценам, а также, в связи с реорганизацией филиала перепланировка раннее разработанных планов.
1.1.4.1.5. | К_ПИР(С)_5 | Реконструкция административного здания Майкопского ПУ Адыгейского филиала |  |  | 300 | [8 empty] | 0 | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  | 300 |  | 300 | 0 | [8 empty] | 0 | 30: 300; 31: 300; 32: 0; 40: 300; 41: 300
1.1.4.1.6. | Н_ПИР(С)_6 | Передача газопроводов среднего давления подразделениям Газпрома |  | 383.5 | 1550 | 500 | 500 | 0 |  | 125 | 125 | 125 | 125 | 500 | 1050 | 550 | 550 | 0 |  | 100 | 150 | 150 | 150 | 550 | 500 | 500 | 500 | 0 |  | 100 | 150 | 150 | 100 | 500 | 30: 1550; 31: 1550; 32: 0; 34: 500; 35: 125; 36: 125; 37: 125; 38: 125; 39: 550; 40: 500; 41: 1550; 17: В целях устранения замечаний по газопроводам среднего давления, промбезопасность. Оформление документации и передача газопроводов газоснабжающим организациям. (Газопроводы в Тихорецке, Тимашевске, ст.Отрадной)
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [16 empty] | 30: 0; 31: 0; 32: 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [16 empty] | 30: 0; 31: 0; 32: 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [16 empty] | 30: 0; 31: 0; 32: 0
1.1.4.2. |  | Проектные работы по УАСУ: | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Модернизация КСПД: | [11 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 30: 0; 31: 0; 32: 0; 8: #REF!; 4: #REF!; 5: #REF!; 6: #REF!; 7: #REF!; 8: #REF!; 9: #REF!; 9: #REF!; 10: #REF!; 11: #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Проектирование подсистемы защиты и реагирования на внешние интернет угрозы для Веб-серверов и БД Общества | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 30: 0; 31: 0; 32: 0; 17: Внедрение и поддержание системы бизнес аналитики.
|  | Проектирование подсистемы оптимизации управления АРМ Общества (ОУАРМ) | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 30: 0; 31: 0; 32: 0; 17: Внедрение и поддержание системы взаимодействия с клиентом (CRM). В плане 2016г
|  | Создание технического проекта по оптимизации загрузки каналов КСПД Общества в части передачи данных | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 30: 0; 31: 0; 32: 0; 41: 0; 17: Внедрение и поддержание системы бизнес аналитики. Бухгалтерия. В плане 2016г
|  | Проектирование ресурса по регистрации, контролю качества исполнения заявок, ведения отчетности и анализа причин сбоев АРМ Общества | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 30: 0; 31: 0; 32: 0; 41: 0; 17: Внедрение и поддержание системы взаимодействия с клиентом (CRM). В плане 2016г
|  | Проектирование модифицированной подсистемы межсетевого экранирования и криптозащиты СИБЗКИПДн Общества на основе перехода на аппаратную платформу АПКШ "Континент" последнего поколения | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 30: 0; 31: 0; 32: 0; 41: 0; 17: Проектирование замены парка аппаратно-программных комплексов межсетевого экранирования и криптозащиты системы ИБ, защиты корпоративной информации и ПДн (СИБЗКИПДн) на АПКШ "Континент" последнего поколения
|  | Проектирование аппаратно-программной части электронного архива Общества | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 30: 0; 31: 0; 32: 0; 41: 0; 17: Внендрение и поддержание системы бизнес аналитики. Бухгалтерия. Для выполнения требований законодательства по ведению архивов в ОАО "Кубаньэнергосбыт" в электронном виде после внедрения систем электронного внешнего юридически значимого документооборота ("Диадок", "СБИС"… и перевода внутреннего документооборота в электронный вид)
1.1.4.2.1. | I_ПИР(АСУ)_1 | Проектирование создания инфраструктуктуры территориально удаленного резервного ЦОД Общества для обеспечения непрерывности бизнес-процессов Общества |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  | 1000 |  | 1000 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 30: 1000; 31: 1000; 32: 0; 34: 1000; 37: 1000; 41: 1000; 17: Внедрение и поддержание системы бизнес аналитики. Бухгалтерия. Выполнение необходимого комплекса обследования и проектирования для создания отказоустойчивой инфраструктуры с резервным ЦОД на территориальной площадке, отличной от ИА. Проектирование механизма синхронизации/резервирования данных и восстановления работы
1.2. |  | Новое строительство и расширение | 0 | 0 | 240299.2 | 78262.8 | 11182.46 | 67080.34 | 0 | 7500 | 15438.8 | 16480 | 38844 | 78262.8 | 162036.4 | 74036.4 | 6490.5 | 67545.9 | 0 | 6500 | 11160.3 | 8000 | 48376.1 | 74036.4 | 88000 | 88000 | 21709.61 | 66290.39 | 0 | 7000 | 5000 | 51000 | 25000 | 88000 | 240299.2 | 39382.57 | 200916.63 | 0 | 81318.2 | 0 | 36034 | 16875 | 28409.2 | 72248 | 107376.1 | 260942.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.2. |  | Прочие объекты электроэнергетики, в т. ч.: | 0 | 0 | 240299.2 | 78262.8 | 11182.46 | 67080.34 | 0 | 7500 | 15438.8 | 16480 | 38844 | 78262.8 | 162036.4 | 74036.4 | 6490.5 | 67545.9 | 0 | 6500 | 11160.3 | 8000 | 48376.1 | 74036.4 | 88000 | 88000 | 21709.61 | 66290.39 | 0 | 7000 | 5000 | 51000 | 25000 | 88000 | 240299.2 | 39382.57 | 200916.63 | 0 | 81318.2 | 0 | 36034 | 16875 | 28409.2 | 72248 | 107376.1 | 260942.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.2.1. | I_С_1 | Строительство административного здания Успенского ПУ Армавирского филиала |  |  | 16438.8 | 16438.8 |  | 16438.8 |  | 7500 | 8938.8 |  |  | 16438.8 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 30: 16438.8; 31: 0; 32: 16438.8; 34: 36034; 36: 36034; 41: 36034; 17: Успенский производственный участок расположен в здании РРЭСа, занимает четыре комнаты: кабинет начальника, касса и два кабинета, в одном из которых ведется прием физических лиц, а во втором находятся еще три службы. Отсутствуют холл, зона обслуживания потребителей, общая площадь помещений – 86,5м2. Необходима передислокация центра обслуживания в наиболее доступные и удобные клиенту места, соответствие с требованиями, предъявляемым стандартами качества обслуживания клиентов, выделение и оборудование помещений под кассы, центры обслуживания для потребителей, а также создание комфортных условий для клиентов с ограниченными возможностями,комфортных условий в зоне ожидания и зоне обслуживания клиентов, внедрение единых решений в области дизайнерского оформления центров очного обслуживания . Производственный участок обслуживает более 15 тыс. бытовых потребителей и более 500 юридических лиц. С Администрацией Успенского р-на заключен договор аренды земельного участка под строительство. В 2017году планируется получить ТУ на наружные сети и выполнить проектно-сметную документацию, стр-во начать в 2018 году, завершить - в 2019г
1.2.2.2. | I_С_2 | Строительство административного здания Ольгинского ПУ Тимашевского филиала |  |  | 32095.1 | 17434.8 |  | 17434.8 |  |  |  | 7000 | 10434.8 | 17434.8 | 14660.3 | 14660.3 |  | 14660.3 |  | 6500 | 8160.3 |  |  | 14660.3 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 30: 32095.1; 31: 0; 32: 32095.1; 39: 32248; 41: 32248; 17: По состоянию на 25.03.2016 Ольгинский ПУ находится в здании с РРЭС.Необходима передислокация центра в районный центр Приморско-Ахтарска как в наиболее доступное и удобное клиенту место, соответствие с требованиями, предъявляемым стандартами качества обслуживания клиентов, выделение и оборудование помещений под кассы, центры обслуживания для потребителей, а также создание комфортных условий для клиентов с ограниченными возможностями,комфортных условий в зоне ожидания и зоне обслуживания клиентов, внедрение единых решений в области дизайнерского оформления центров очного обслуживания . Планируются: выполнить ПСД в 2017году, а запланированные затраты на 2018год - это для оформления и сдачи объекта в эксплуатацию, технадзор., планируется стр-во нового здания в районном центре Приморско-Ахтарска
1.2.2.3. | I_С_3 | Навес для а/транспорта с хозблоком в Северском ПУ Краснодарского ф-ла |  |  | 980 | 980 |  | 980 |  |  |  | 980 |  | 980 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 30: 980; 31: 0; 32: 980; 34: 980; 37: 980; 41: 980; 17: Северский производственный участок Краснодарского филиала размещает технологический а/транспорт во дворе на открытой площадке. Площадка под строительство навеса на 3 м/места находится на территории Северского ПУ Краснодарского филиала, навес и хозхпостройки к нему планируется построить в 2018г
1.2.2.4. | L_С_4 | Строительство административного здания Лазаревского ПУ Сочинского филиала |  |  | 45000 | [8 empty] | 0 | 45000 | [8 empty] | 0 | 45000 | 45000 | 21709.61 | 23290.39 |  |  | 5000 | 15000 | 25000 | 45000 | 30: 45000; 31: 21709.61; 32: 23290.39; 40: 45000; 41: 45000
|  | Реконструкция адм.здания Гиагинского ПУ Адыгейского филиала |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 30: 0; 31: 0; 32: 0; 41: 0; 17: Необходимо расширить площади (выполнить пристройку к существующему зданию), на одно АРМ место приходится 2,77м2, нет возможности выделить зоны обслуживания потребителей (клиентский зал), нет условий для ММГН. Расширение площадей (находятся с РРЭСом в одном здании, планируется выполнить пристройку) соответствие с требованиями, предъявляемым стандартами качества обслуживания клиентов, выделение и оборудование помещений под кассы, центры обслуживания для потребителей, а также создание комфортных условий для клиентов с ограниченными возможностями,комфортных условий в зоне ожидания и зоне обслуживания клиентов, внедрение единых решений в области дизайнерского оформления центров очного обслуживания ". Планируется начать и завершить реконструкцию в 2019 году.
1.2.2.5. | I_С_5 | Реконструкция мансарды адм.здания Армавирского филиала |  |  | 15000 | 15000 | 11182.46 | 3817.54 |  |  | 6500 | 8500 |  | 15000 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 30: 15000; 31: 11182.46; 32: 3817.54; 34: 15895; 37: 15895; 41: 15895; 17: Административное здание Армавирского филиала построено в 2008г., в то же время была выполнена ПСД на мансарду этого же здания с дальнейшей переспективой расширения площадей. В связи с реорганизацией филиала необходимо выполнить перепланировку раннее разработанных планов и выполнить реконструкцию с целью расширения площадей для персонала филиала. Начало и завершение планируется на 2018 год
1.2.2.6. | К_С_6 | Реконструкция административного здания Майкопского ПУ Адыгейского филиала |  |  | 19376.1 | [8 empty] | 0 | 19376.1 | 19376.1 | 6490.5 | 12885.6 |  |  | 3000 | 8000 | 8376.1 | 19376.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 30: 19376.1; 31: 6490.5; 32: 12885.6; 40: 19376.1; 41: 19376.1
1.2.2.7. | L_С_7 | Приобретение земельного участка для строительства Лазаревского ПУ Сочинского филиала |  |  | 7000 | [8 empty] | 0 | 7000 | [8 empty] | 0 | 7000 | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  |  |  | 7000 | 30: 7000; 31: 0; 32: 7000; 40: 7000; 41: 7000
1.2.2.8. | К_С_8 | Приобретение офиса для Центрального ПУ Сочинского филиала |  |  | 40000 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 40000 | 40000 |  | 40000 |  |  |  |  | 40000 | 40000 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 30: 40000; 31: 0; 32: 40000; 39: 40000; 41: 40000; 17: По сост.на 25.03.2016 года, Центральный ПУ Сочинского филиала находится в арендуемом помещении. В связи с невозможностью расширения существующей площади и для приведения в соответствие с требованиями, предъявляемым стандартами качества обслуживания клиентов, выделение и оборудование помещений под кассы, центры обслуживания для потребителей, а также создание комфортных условий для клиентов с ограниченными возможностями,комфортных условий в зоне ожидания и зоне обслуживания клиентов, внедрение единых решений в области дизайнерского оформления центров очного обслуживания, необходимо приобрести отдельно стоящее офисное здание
1.2.2.9. | L_С_9 | Приобретение объекта недвижимости для Геленджикского ПУ Новороссийского филиала |  |  | 36000 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 36000 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 36000 | 36000 |  | 36000 |  |  |  | 36000 |  | 36000 | 30: 36000; 31: 0; 32: 36000; 40: 36000; 41: 36000; 17: Приобретение офисного здания, соответствующего "Стандартам обслуживания Потребителей Общества"
1.2.2.10. | I_С_10 | Приобретение объекта недвижимости для Славянского ПУ Тимашевского филиала |  |  | 28409.2 | 28409.2 |  | 28409.2 |  |  |  |  | 28409.2 | 28409.2 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 30: 28409.2; 31: 0; 32: 28409.2; 34: 28409.2; 38: 28409.2; 41: 28409.2
#DIV/0!
|  | Приобретение объекта недвижимости для Геленджикского ПУ Новороссийского филиала | [32 empty] | 17: на основании с/з № 11.102.23.126 от 01.12.2015 от ОКИО
[30 empty] | Начальник ОПР |  |  |  | Т.В. Дауров | 32: Т.В. Дауров
Согласовано:
[30 empty] | Зам.ген.директора по развитию |  |  |  | А.В. Кошуба | 32: А.В. Кошуба
[30 empty] | Зам.ген.директора по экономике и финансам |  |  |  | С.А. Топкарян | 32: С.В. Топкарян
Слепченко Т.Ю. 1434

## Лист1 (hidden)
Название показателя | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020
| утв РЭК | Факт итого |  | утв РЭК | Факт итого ОПЕРАТИВНО |  | утв РЭК | БП ОПЕРАТИВНО |  | утв РЭК | план |  | утв РЭК | план |  | план
|  | итого | по рег |  | итого | по рег |  | итого | по рег |  | итого | по рег |  | итого | по рег | итого | по рег
Амортизация, С/С | 57979.68 | 52168.8183 | 50123.8134 | 57441.75 | 55104.7293 | 52944.6374 | 57441.75 | 58004 | 55730.2574 | 54636.9892 | 60324.16 | 57959.4677 | 47363.1552 | 62737.1264 | 60277.8465 | 65246.6115 | 62688.9603
ИПЦ | [10 empty] | 1.04 |  |  | 1.04 |  | 1.04

## Лист2 (hidden)
приложение №2
Расчет источников финансирования капитальных вложений ОАО "Кубаньэнергосбыт" на 2017 г.
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Утверждено РЭК -ДЦТ КК на 2015 год | Утверждено РЭК -ДЦТ КК на 2016 год | Предложение ОАО "КЭСК" на 2017 г. |  |  | Предложение РЭК -ДЦТ КК" на 2017 г. |  |  | Предложение РЭК -ДЦТ КК" на 2018 г. |  |  | Предложение РЭК -ДЦТ КК" на 2019 г. |  |  | Предложение РЭК -ДЦТ КК" на 2017 -2019 гг.
[5 empty] | Итого | по рег. деятельности | по не рег. деятельности | Итого | по рег. деятельности | по не рег. деятельности | Итого | по рег. деятельности | по не рег. деятельности | Итого | по рег. деятельности | по не рег. деятельности | Итого | по рег. деятельности | по не рег. деятельности
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1. | Объем капитальных вложений, всего | руб. | 155832054.07 | 112808800 | 126752900 | 123440168.581 | 3312731.419 | 118141310 | 114987200.16 | 3154109.84 | 122081410 | 118895912.8038 | 3185497.1962 | 117336960 | 114406784.4205 | 2930175.5795 | 357559680 | 348289897.3843 | 9269782.6157
2. | Финансирование капитальных вложений за счет: | руб. | 155832054.07 | 112808800 | 126752900 | 123440168.581 | 3312731.419 | 118141310 | 114987200.16 | 3154109.84 | 122081410 | 118895912.8038 | 3185497.1962 | 117336960 | 114406784.4205 | 2930175.5795 | 357559680 | 348289897.3843 | 9269782.6157
2.1. | Амортизационных отчислений | руб. | 57979680 | 57441750 | 59259780 | 56936808.581 | 2322971.419 | 59739420 | 57441750 | 2297670 | 56866130 | 54636989.1781 | 2229140.8219 | 49295530 | 47363155.1705 | 1932374.8295 | 165901080 | 159441894.3486 | 6459185.6514
2.2. | Прибыли предприятия | руб. | 97852374.07 | 55367050 | 67493120 | 66503360 | 989760 | 58401890 | 57545450.16 | 856439.84 | 65215280 | 64258923.6257 | 956356.3743 | 68041430 | 67043629.25 | 997800.75 | 191658600 | 188848003.0357 | 2810596.9643
2.3. | Бюджета | руб.
2.3.1. | - федерального | руб.
2.3.2. | - субъектов Российской Федерации | руб.
2.4. | Неиспользованных средств на начало года | руб.
2.5. | Прочих источников | руб.
[15 empty] | 357559680 | 348289897.3843 | 9269782.6157