Публичное акционерное общество

«ТНС энерго Кубань»

Паспорт

Инвестиционного проекта

приобретение оргтехники в 2022 г.

г. Краснодар 2019 год

I

Идентификатор инвестиционного проекта K_О_1

II

Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации проекта

- Цель проекта

- Выполнить требования предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", в части пункта 11 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии;

- Приобрести высокоэффективную оргтехнику.

- Задачи

Основная задача проекта — это обеспечение подразделений Общества высокоэффективной и многофункциональной оргтехникой, которая позволит повысить качество обслуживания потребителей за счет следующих показателей:

- Сократить время, затрачиваемое на распечатку документации;

- Обеспечить оперативность обслуживания абонентов в кассовых центрах;

- Заменить устаревшую, вышедшую из строя технику;

- Уменьшить затраты на расходные материалы и картриджи;

- Уменьшить затраты на ремонт оргтехники.

- Этапы, сроки исполнения проекта в 2021 году:

- Подготовка документации для проведения конкурсных процедур по отбору претендента на поставку оргтехники -1 квартал 2021 года;

- Проведение конкурсных процедур и выбор наиболее выгодного предложения по поставке оргтехники - 2 квартал 2021 года;

- Поставка и ввод в эксплуатацию закупленной оргтехники 2-4 квартал 2021 года;

- Ожидаемые результаты реализации проекта

- Исполнение требований, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", в части пункта 11 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии;

- Увеличение скорости печати рабочей и отчетной документации;

- Увеличение скорости обслуживания потребителей в кассовых центрах;

- Замена устаревшей и вышедшей из строя оргтехники;

- Сокращение затрат на ремонт используемой техники порядка на величину порядка 8%;

- Сокращения затрат на расходные материалы на величину порядка 8%;

- Увеличение эффективности работы структурных подразделений;

- Оптимизация парка оборудования;

- Контроль расходов на печать.

III

Показатели инвестиционного проекта, в том числе

показатели энергетической эффективности

- Планируемые к покупке устройства высокоэффективны и позволяют производить печать рабочую документацию в большом количестве, в короткий промежуток времени, что позволит увеличить скорость и качество печати документов и будет способствовать сокращению времени ожидания клиентами получения пакетов документов;

- Установка данных устройств позволяет обеспечить эффективность централизованного управления оборудования;

- Эксплуатация запланированного оборудования позволит снизить затраты на печать.

- Приобретение новых устройств позволяет снизить затраты на ремонт и обслуживание старых. Новая оргтехника позволит заменить устаревшие и изношенные устройства операционные затраты на которые с каждым годом растут. По предварительным расчетам удастся снизить затраты примерно на 8 %.

IV

Графики реализации инвестиционных проектов по модернизации, техническому перевооружению, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, а также ввода основных средств по кварталам.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения контрольных этапов | Объемы выполнения контрольных этапов % | Объемы финансиро вания, тыс. руб. с учетом НДС | Объемы освоения и ввода основных средств тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка документации для проведения конкурсных процедур по отбору претендента на поставку оргтехники | 1 квартал 2022 г. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Проведение конкурсных процедур и выбор наиболее выгодного предложения по поставке оргтехники | 2 квартал 2022 г. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Поставка оргтехники (12 МФУ) | 2-4 квартал 2022 г. | 100 | 600,00 | 500,00 |
| 4 | Итого стоимость реализации проекта | 2-4 квартал 2022 г. | 100 | 600,00 | 500,00 |

V

Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта

В связи с тем, что проект не находится в стадии реализации, отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта отсутствует.

VI

Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики

Реализация проекта не вносит изменений предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики.

VII

Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация,

техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных существующих и запланированных в рамках проекта инвестиционной программы объектов электроэнергетики. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения,

строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы

Оборудование планируется разместить в подразделениях Общества, расположенных на территории Республика Адыгея:

Приложение: 1) Общий по Обществу прайс-лист на поставку оргтехники.

Приложение 1

Технические характеристики

Тип

МФУ лазерные

Производитель  HP

Модель  LaserJet Pro 500 M521dn

Формат печати  A4

Цвет печати  Черно-белый

Режимы дуплекса

Двусторонняя печать,

Сканирование

Сетевая печать  Есть

Особенности  Apple AirPrint,

Автоподатчик,

Сенсорный экран,

Факс,

Цветной ЖК-дисплей

Характеристики

Категория

Многофункциональное устройство (принтер/сканер/копир/факс)

Разрешение печати  1200 x 1200 dpi

Интерполяция  Нет

Типы печатных носителей:

Бланковая бумага,

Бумага с напечатанной информацией,

Бумага цветная,

Грубая бумага,

Конверты,

Наклейки,

Обычная бумага,

Переработанная бумага,

Перфорированная бумага,

Плотная бумага,

Прозрачные пленки

Формат печати  100 x 150 мм, A4, A5, A6, B5, B6, C5, C6, DL, RA4

Плотность печатных носителей  52 - 199 г/м2

Скорость печати  До 40 стр/мин

Выход первой страницы  8 сек

Возможность двусторонней печати  Автоматическая

Лоток для бумаги  100 листов 1-й лоток, 500 листов 2-й лоток

Устройство автоматической подачи документов (ADF)  50 листов

Нагрузка в месяц (принтер)  До 75 000 страниц

Ресурс картриджа  6000 страниц (стандартный), 12500 страниц (повышенной емкости).

Поддерживаемые картриджи:

Картридж с тонером HP 55A CE255A черный,

Картридж с тонером HP 55X CE255X черный (повышенная емкость).

Технические характеристики:

Процессор 800 МГц

Память

256 МБ

Прочие характеристики:

Порты и разъемы 1 x Ethernet RJ-45, 1 x USB 2.0 Тип A, 1 x USB 2.0 Тип B,

2 x RJ-11

Уровень шума  54 дБ

Потребляемая мощность  760 Вт (печать), 18,2 Вт (готовность)

Дополнительно

Мобильная печать HP ePrint, Apple AirPrint,

Прямая печать с USB-накопителей,

Сенсорный цветной ЖК-дисплей,

Сканирование в сетевую папку,

Сканирование в файл PDF с поддержкой поиска,

Сканирование в электронную почту,

Сканирование на FTP-сервер,

Сканирование на USB-накопитель

Сканер:

Область сканирования  216 x 297 мм

Оптическое разрешение сканирования  1200 x 1200 dpi

Глубина цвета  24 бит

Скорость сканирования  19 изобр/мин (Ч/б); 14 изобр/мин (В цвете)

Копир:

Формат копий  A4

Разрешение копирования  300 x 300 dpi

Масштабирование  25 - 400%

Скорость копирования 40 стр/мин

Количество копий за цикл До 99 копий

Факс:

Факс-модем 33,6 кбит/сек

Адресная книга  Есть

Габариты:

Размеры, мм  465 x 900 x 750 мм.

Вес, кг  22.3

Коммерческие предложения: