Публичное акционерное общество

«ТНС энерго Кубань»

Паспорт

инвестиционного проекта на строительство административного здания

Майкопского производственного участка Адыгейского филиала

г. Краснодар 2019 год

I

Идентификатор инвестиционного проекта К_С_3

II

Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты

реализации проекта

1.Цель проекта

- Выполнить требования, предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", в части пункта 11 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии;

- Майкопский производственный участок Адыгейского филиала находится в одном здании с филиалом ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети. Необходима передислокация центра обслуживания в наиболее доступные и удобные клиенту места.

2. Задачи

- Построить офисное здание, с целью размещения персонала Майкопского производственного участка ПАО «ТНС энерго Кубань»;

- Обеспечить комфортные условия для людей с ограниченными возможностями (СП 59.13330.2012.) «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

3. Этапы, сроки исполнения проекта

- Выполнение и согласование ПИР, и получение разрешения на строительство, в период с 1-го квартала 2020 года по 2-й квартал 2021 года;

- Выполнения работ по строительству административного здания. Начало - 2-й квартал 2020 года — окончание – 2 квартал 2021 года.

4. Результаты реализации проекта

- Сокращение затрат по арендной плате;

- Исполнение требований, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", в части пункта 11 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии;

- Обеспечение комфортных условий для людей с ограниченными возможностями.

III

Показатели инвестиционного проекта, в том числе

показатели энергетической эффективности

Строительство административного здания Майкопского ПУ Адыгейского филиала вызвано следующими факторами:

- снижение расходов на арендную плату помещения в размере 1 632,06 тыс. руб. в год;

- возникновение дополнительных расходов в год на амортизацию помещения в размере 450 тыс. руб., налога на имущество в размере 589,05 тыс. руб.;

- в соответствии с финансовой моделью по проекту инвестиционной, срок окупаемости данного проекта составит 20 лет.

Учитывая современные технологии строительства, значительно повысятся показатели энергетической эффективности за счет сокращения затрат, не менее 3%, по коммунальным платежам, а именно за счет использования утеплительных материалов, современной системы отопления, использование энергосберегающих электроприборов.

IV

Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств по кварталам, с указанием для уже реализуемых инвестиционных проектов отчетных данных за предыдущий и текущий годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения контрольных этапов | Объемы выполнения контрольных этапов % | Объемы финансирования, тыс. руб. с учетом НДС | Объемы освоения и ввода основных средств тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение открытых регламентированных закупочных процедур по выбору подрядной организации на право выполнения проектно-изыскательных работ | 1-й квартал 2020 года | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Выполнение проектно-изыскательных работ | 2-й квартал 2020 года - | 100 | 1800,00 | 1500,00 |
| 3 | Проведение открытых регламентированных закупочных процедур по выбору подрядной организации на право выполнения работ по строительству административного здания | 2-й квартал 2020 года | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Строительство административного здания | 2020 год | 100 | 21430 | 17858 |
|  |  | 2021 год | 100 | 19619 | 16350 |
| 5 | Итого стоимость реализации проекта | 2-й квартал 2020 года - 2-й квартал 2021 года | 100 | 42849,00 | 35708,00 |

V

Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.

В связи с тем, что проект не находится в стадии реализации, отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта отсутствует.

VI

Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики

Реализация проекта не вносит изменений предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики.

VII

Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных существующих и запланированных в рамках проекта инвестиционной программы объектов электроэнергетики. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы.