Публичное акционерное общество

«ТНС энерго Кубань»

Паспорт инвестиционного проекта на реконструкцию административного здания

Адыгейского филиала и городского производственного участка

г. Краснодар 2019 год

I

Идентификатор инвестиционного проекта К_С_1

II

Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты

реализации проекта

1.Цель проекта

- Выполнить требования, предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", в части пункта 11 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии;

- Реконструировать офисное здание, с целью размещения персонала Адыгейского филиала и городского производственного участка ПАО «ТНС энерго Кубань»;

- Обеспечить комфортные условия для людей с ограниченными возможностями (СП 59.13330.2012.) «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

- Задачи

- В настоящее время в административном здании Адыгейского филиала и городского производственного участка отсутствует ЦОК, прием граждан ведется в кабинетах, существует огромный дефицит площади в занимаемых помещениях, существует востребованность в складских и архивных помещениях. Реконструкция здания позволит оптимизировать существующие площади для создания более комфортных условий обслуживания клиентов.

- Этапы, сроки исполнения проекта

- Выполнение и согласование ПИР, получение разрешения на строительство, в период со 1-го квартала 2022 года по 2-й квартал 2022 года;

- Выполнение работ по реконструкции административного здания. Начало - 2-й квартал 2022 года, окончание – 4-й квартал 2022 года.

- Результаты реализации проекта

- Исполнение требований, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", в части пункта 11 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии;

- Обеспечение комфортных условий для людей с ограниченными возможностями.

III

Показатели инвестиционного проекта,

в том числе показатели энергетической эффективности

Реконструкция административного здания Адыгейского филиала и городского производственного участка вызвана следующими факторами:

- возникновение дополнительных расходов в год на амортизацию помещения в размере 499,9 тыс. руб., налога на имущество в размере 530,12 тыс. руб.;

- в соответствии с финансовой моделью по проекту инвестиционной программы, срок окупаемости данного проекта составит 15 лет.

Учитывая современные технологии строительства, значительно повысятся показатели энергетической эффективности за счет сокращения затрат не менее чем на 3% по коммунальным платежам, а именно за счет использования утеплительных материалов, современной системы отопления, использования энергосберегающих электроприборов.

Расчет производственной площади производился согласно постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003 N 118 (ред. от 21.06.2016) "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03".

IV

Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции,

модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики,

включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств по кварталам,

с указанием для уже реализуемых инвестиционных проектов отчетных данных

за предыдущий и текущий годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения контрольных этапов | Объемы выполнения контрольных этапов % | Объемы финансирования, тыс. руб. с учетом НДС | Объемы освоения и ввода основных средств тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение открытых регламентированных закупочных процедур по выбору подрядной организации на право выполнения проектно-изыскательных работ | 1-й квартал 2022 года | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Выполнение проектно-изыскательных работ | 1-й -2-й квартал 2022 года | 100 | 1200,00 | 1000,00 |
| 3 | Проведение открытых регламентированных закупочных процедур по выбору подрядной организации на право выполнения работ по реконструкции административного здания | 2-й квартал 2022 года | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Реконструкция административного здания | 2-й – 4-й квартал 2022 года | 100 | 16800,00 | 14000,00 |
| 5 | Итого стоимость реализации проекта | 1-й - 4-й квартал 2022 года | 100 | 18000,00 | 15000,00 |

V

Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых

инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ, услуг, выполненных

для целей реализации инвестиционного проекта

В связи с тем, что проект не находится в стадии реализации, отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта отсутствует.

VI

Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом по строительству

(реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу)

объектов электроэнергетики

Реализация проекта не вносит изменений предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики.

VII

Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных существующих и запланированных в рамках проекта инвестиционной программы объектов электроэнергетики. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать

требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам.

Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы.